## Sheet1
BẢNG PHÂN CHIA CÔNG VIỆC
Thời gian | Người thực hiện | Chi tiết công việc | Ghi chú
20.02 | Hạnh + Huyền | - Buổi sáng: Liên hệ danh sách và gửi bản Thoả thuận thử nghiệm khách hàng 7 doanh nghiệp (DS 1) - Buổi chiều: Liên hệ danh sách KH FWD ( DS2): Số lượng liên hệ: 10/32 DN | - Báo cáo và gửi yêu cầu hỗ trợ trên phần mềm QLCV
| Hùng | - Ký Hợp đồng thử nghiệm - Hỗ trợ cài đặt phần mềm, hướng dẫn sử dụng (nếu có phát sinh)
| Nhân viên phòng KD + CSKH + HTKT | - Lắng nghe trưởng phòng liên hệ và giao tiếp với khách hàng - Kết nối Ultra theo dõi thao tác: ký biên bản thoả thuận, cài phần mềm, hướng dẫn khách hàng qua Ultra
21.02 | Hạnh + Huyền | - Liên hệ mời dùng thử danh sách và gửi bản Thoả thuận thử nghiệm cho khách hàng FWD quen: Số lượng 22/32 DN (DS 2) - Chăm sóc khách hàng DS 1 (7 doanh nghiệp) + Xác nhận số lượng khách hàng tham gia thử nghiệm DS 1 + Liên hệ chăm sóc khách hàng đã cài phần mềm - Xây dựng kịch bản CSKH cho nhân viên
| Hùng, nhân viên phòng HTKT | - Ký Hợp đồng thử nghiệm - Hỗ trợ cài đặt phần mềm, hướng dẫn sử dụng - Hỗ trợ lỗi phát sinh trong quá trình khách hàng sử dụng (*)
| Nhân viên phòng KD + CSKH | - Lắng nghe trưởng phòng liên hệ và giao tiếp với khách hàng - Kết nối Ultra theo dõi thao tác: ký biên bản thoả thuận, cài phần mềm, hướng dẫn khách hàng qua Ultra - Đọc kịch bản chăm sóc khách hàng và trao đổi chéo giữa nhân viên
22.02 | Hạnh + Huyền | - Liên hệ những khách hàng chưa liên hệ thành công mời dùng thử phần mềm và Gửi bản Thoả thuận thử nghiệm phần mềm - Chốt số lượng khách hàng tham gia thử nghiệm DS 2: Dự kiến 15 doanh nghiệp tham gia thử nghiệm - Chăm sóc khách hàng sử dụng thử đợt 2
| Hùng, nhân viên phòng HTKT | - Công việc tương tự mục (*) ngày 21.02
| Nhân viên phòng KD + CSKH | - Chăm sóc khách hàng DS 01 và 02
23.02 | Hạnh + Huyền | - Xây dựng câu hỏi khảo sát khách hàng sử dụng phần mềm
\
26 27.02 |  | - Liên hệ khảo sát khách hàng: câu hỏi trải nghiệm phần mềm (đã xây dựng ngày 23.2)
28.02 |  | - Liên hệ cảm ơn khách hàng và khảo sát giá
29.02 |  | - Báo cáo lãnh đạo về kết quả chương trình thử nghiệm + Báo cáo Lỗi phát sinh: đã xử lý và chưa xử lý, yêu cầu bổ sung tính năng - HTKT + Báo cáo lịch sử kê khai của khách hàng, lịch sử chăm sóc khách hàng: KH kê khai những form gì? Bao nhiêu bộ? + Báo cáo về khảo sát giá và đóng góp của khách hàng